## 2018-31-stage
stage | 习惯数 | 迭代数 | 周数 | 日期 | 天数 | to do list | 意见反馈 | 日记反省 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
目标：论文初稿完成 题目：基于卷积神经网络的交通流量预测 时间投入：一共35天，5周，每天保障2个小时 工作方式：Git 控制版本就好 项目地址：git@github.com:GuoLiuFang/TEMPpaper.git | 1 | 2 | 4 目标：论文总体大纲出来 目标清晰化进程：目录结构和摘要 v1.0 | 2018-01-22 | 1 | 1.完成资料查找验证：现在离开学校查找资料的VPN没找到，学校图书馆这边没有可以用的VPN，有一个系统可以帮助查找资料，经过测试，从其他地方可以登录，但是资料的查找的及时性有待考证，这个原因在于资料的获得依赖于其他学校图书馆，因为目前没有得到理想的反馈； 2.下载了4篇内容相关的论文，对于其中内容的相关性需要进一步阅读论文才能得出结论； | 1.明天把校外查看论文的方法或者替代方法给你； 2.今天我们算是流程走通了。 | 1.今天完成的内容还未涉及和论文相关的实质性内容，只是完成了一些前期的工作准备，需要有更加整体的思路；
|  |  |  | 2018-01-23 | 2 | 1.对下载的4篇论文的内容进行梳理； 2.了解卷积神经网络和交通流量等和论文相关的知识； 3.希望可以得出一个前期的研究思路，并对于后期的工作进行更加具体的规划； | 明天最好能得到如下结论： 1.一个版本 v1.0的目录（交付物是 doc 文档） 2.一个版本 v1.0的摘要 | 1.阅读1月22日下载的文献，简要说明主要内容 2.未完成目录摘要
|  |  |  | 2018-01-24 | 3 | 1.继续对这发现相似性的这几篇文章进行阅读，从这些论文的参考文献中检索一些国内外的其他文章，寻找其他的相关内容； | 明晰产出物的作用 1.v1.0的目录的作用是，帮助理顺这个题目的构架问题； 2.v1.0的摘要的作用是，了解目前已有的写作方向； 通过阅读你发的论文摘要和简介。。 决定： 1.获取各个论文中用到的数据集。 2.搜索其他渠道的数据集。
|  |  |  | 2018-01-25 | 4 | 查找可用的数据集，在kaggle上看到一个美国的交通路况，由于实验室网速问题，明天去公司下载一下，看看能不能用 | 问题稍微有点堆积了： 1. teamviewer 远程，遇到的软件定时重启的问题是否解决？ 2.搜索新浪微博，关注“爱可可-爱生活”，然后，在它的微博中搜索“traffic”或者“交通”有很多顶级论文。应该对你自己的论文也会有帮助。
|  |  |  | 2018-01-26 | 5 | 根据摘要和目录，针对性的查找目前使用的预测方式，据需挖掘论文涉及的相关信息 | 1.你会一些特Tensorflow中的常用算法和处理流程吗？ 2.可以先从统计学角度对数据集有个概况性的了解。 3.最好有国内的数据集做支撑，会更好。
|  |  |  | 2018-01-27 | 6 | 继续查找资料，明晰论文研究背景
|  |  |  | 2018-01-28 | 7 | 7
|  |  | 5 核心突破 | 2018-01-29 | 8 | 8
|  |  |  | 2018-01-30 | 9 | 9
|  |  |  | 2018-01-31 | 10 | 10
|  |  |  | 2018-02-01 | 11 | 11
|  |  |  | 2018-02-02 | 12 | 12
|  |  |  | 2018-02-03 | 13 | 13
|  |  |  | 2018-02-04 | 14 | 14
|  | 3 | 6 | 2018-02-05 | 15 | 15
|  |  |  | 2018-02-06 | 16 | 16
|  |  |  | 2018-02-07 | 17 | 17
|  |  |  | 2018-02-08 | 18 | 18
|  |  |  | 2018-02-09 | 19 | 19
|  |  |  | 2018-02-10 | 20 | 20
|  |  |  | 2018-02-11 | 21 | 21
|  |  | 7 | 2018-02-12 | 22 | 22
|  |  |  | 2018-02-13 | 23 | 23
|  |  |  | 2018-02-14 | 24 | 24
|  |  |  | 2018-02-15 | 25 | 25
|  |  |  | 2018-02-16 | 26 | 26
|  |  |  | 2018-02-17 | 27 | 27
|  |  |  | 2018-02-18 | 28 | 28
| 2 验收关闭任务 | 4 验收关闭任务 | 8 验收关闭任务 | 2018-02-19 | 29 | 29
|  |  |  | 2018-02-20 | 30 | 30
|  |  |  | 2018-02-21 | 31 | 31
|  |  |  | 2018-02-22 | 32 | 32
|  |  |  | 2018-02-23 | 33 | 33
|  |  |  | 2018-02-24 | 34 | 34
|  |  |  | 2018-02-25 | 35 | 35